## 1º_TRIMESTRE 2020
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA		_____________________________________				___________________________________________________	___________________________________________
EXERCÍCIO:	2020		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA				LUIZ ANTONIO G F MENEZES	MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A JANEIRO		RESPONSAVEL PELA UNIDADE				REPONSAVEL PELO PREENCHIMENTO	ORDENADOR DE DESPESA

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CONTRATO Nº 018/2019 PROCESSO LICITATORIO Nº 007/2019 CONVITE Nº 003/2019	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FABIO CORRÊA E CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO					18.776.745/0001-02	RASM ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	2019	3/18/2019	60 DIAS	R$ 207,992.94	5/18/2019	180 (DIAS)	R$ 47,838.39		44.90.51.00			R$ 52,548.52	R$ 308,379.85	EM ANDAMENTO
CONTRATO Nº 060/2019 PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2019 CONVITE Nº 007/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO DISTRITO SERTÃOZINHO DE BAIXO COM MATERIAL E MÃO DE OBRA					28.037.940/0001-74	ADM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	2019	9/27/2019	06 MESES	R$ 280,679.64	3/27/2020				4.4.90.51.99			R$ 205,129.59	R$ 205,129.59	EM ANDAMENTO

## 4º_TRIMESTRE 2019
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA		_____________________________________				___________________________________________________	___________________________________________
EXERCÍCIO:	2019		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA				LUIZ ANTONIO G F MENEZES	MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A DEZEMBRO		RESPONSAVEL PELA UNIDADE				REPONSAVEL PELO PREENCHIMENTO	ORDENADOR DE DESPESA

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
PREGÃO PRESENCIAL, Nº 004/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 037/2014	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE SERTÃOZINHO					15.088.207/0001-37	S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - EPP	2014	26/12/2014	270 DIAS	R$ 508,404.32					4.4.90.51.00				R$ 101,783.27	PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS Nº01/2015, PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2015	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO NOS BAIRROS NOVA MARAIAL, 1 E 2 TRAVESSA DA RUA MANOEL NUNES VIANA, BAIRRO BOM JESUS RUA PROJETADA 15, BAIRRO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO CLEMILDA LEÃO WANDERLEY, DISTRITO DE SERTÃOZINHO DE CIMA E DISTRITO DE SERTÃOZINHO DE BAIXO					15.088.207/0001-38	S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - EPP	2015	15/06/2018	06 MESES	R$ 603,166.87					4.4.90.51.00				R$ 361,614.70	PARALIZADA
CONTRATO Nº 018/2019 PROCESSO LICITATORIO Nº 007/2019 CONVITE Nº 003/2019	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FABIO CORRÊA E CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO					18.776.745/0001-02	RASM ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	2019	3/18/2019	60 DIAS	R$ 207,992.94	5/18/2019	180 (DIAS)	R$ 47,838.39		44.90.51.00			R$ 52,548.52	R$ 308,379.85	EM ANDAMENTO
CONTRATO Nº 060/2019 PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2019 CONVITE Nº 007/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO DISTRITO SERTÃOZINHO DE BAIXO COM MATERIAL E MÃO DE OBRA					28.037.940/0001-74	ADM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	2019	9/27/2019	06 MESES	R$ 280,679.64	3/27/2020				4.4.90.51.99			R$ 205,129.59	R$ 205,129.59	EM ANDAMENTO

## 3º_TRIMESTRE 2019
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA		_____________________________________				___________________________________________________	___________________________________________
EXERCÍCIO:	2019		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA				LUIZ ANTONIO G F MENEZES	MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO A SETEMBRO		RESPONSAVEL PELA UNIDADE				REPONSAVEL PELO PREENCHIMENTO	ORDENADOR DE DESPESA

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
PREGÃO PRESENCIAL, Nº 004/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 037/2014	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE SERTÃOZINHO					15.088.207/0001-37	S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - EPP	2014	26/12/2014	270 DIAS	R$ 508,404.32					4.4.90.51.00				R$ 101,783.27	PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS Nº01/2015, PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2015	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO NOS BAIRROS NOVA MARAIAL, 1 E 2 TRAVESSA DA RUA MANOEL NUNES VIANA, BAIRRO BOM JESUS RUA PROJETADA 15, BAIRRO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO CLEMILDA LEÃO WANDERLEY, DISTRITO DE SERTÃOZINHO DE CIMA E DISTRITO DE SERTÃOZINHO DE BAIXO					15.088.207/0001-38	S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - EPP	2015	15/06/2018	06 MESES	R$ 603,166.87					4.4.90.51.00				R$ 361,614.70	PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS Nº02/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 026/2018 CONTRATO N: 095/2018	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO ESPORTIVO EDUCACIONAL DAS ESCOLAS: FABIO CORREA NA ZONA URBANA E ESCOLA CARLOS REGIS NA ZONA RURAL (DISTRITO DE SERTÃOZINHO)					21.127.171/0001-56	ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	2018	27/08/2018	02 MESES	R$ 361,309.24	21/02/2019	02 (DOIS) MESES	R$ 42,500.34		44.90.51.00.13			R$ 172,456.30	R$ 403,809.58	CONCLUIDO
CONTRATO DISPENSA Nº 036/2018 PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENAHRIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA TRAVESSA DA RUA MANOEL NUNES VIANA					07.863.339/0001-50	GM INCORPORADORA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	2018	11/30/2018	30 DIAS	R$ 30,905.63					44.90.51.00			R$ 7,360.35	R$ 30,905.63	CONCLUIDO
CONTRATONº PROCESSO LICITATORIO Nº CONVITE Nº	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FABIO CORRÊA E CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO					18.776.745/0001-02	RASM ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	2019	3/18/2019	60 DIAS	R$ 207,992.94	5/18/2019	180 (DIAS)	R$ 47,838.39		44.90.51.00			R$ 118,969.09	R$ 255,831.33	EM ANDAMENTO

## 2º_TRIMESTRE 2019
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA		_____________________________________				___________________________________________________	___________________________________________
EXERCÍCIO:	2019		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA				LUIZ ANTONIO G F MENEZES	MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA
PERÍODO REFERENCIAL:	ABRIL A JUNHO		RESPONSAVEL PELA UNIDADE				REPONSAVEL PELO PREENCHIMENTO	ORDENADOR DE DESPESA

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
PREGÃO PRESENCIAL, Nº 004/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 037/2014	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE SERTÃOZINHO					15.088.207/0001-37	S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - EPP	2014	26/12/2014	270 DIAS	R$ 508,404.32					4.4.90.51.00				R$ 101,783.27	PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS Nº01/2015, PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2015	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO NOS BAIRROS NOVA MARAIAL, 1 E 2 TRAVESSA DA RUA MANOEL NUNES VIANA, BAIRRO BOM JESUS RUA PROJETADA 15, BAIRRO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO CLEMILDA LEÃO WANDERLEY, DISTRITO DE SERTÃOZINHO DE CIMA E DISTRITO DE SERTÃOZINHO DE BAIXO					15.088.207/0001-38	S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - EPP	2015	15/06/2018	06 MESES	R$ 603,166.87					4.4.90.51.00				R$ 361,614.70	PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS Nº02/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 026/2018 CONTRATO N: 095/2018	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO ESPORTIVO EDUCACIONAL DAS ESCOLAS: FABIO CORREA NA ZONA URBANA E ESCOLA CARLOS REGIS NA ZONA RURAL (DISTRITO DE SERTÃOZINHO)					21.127.171/0001-56	ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	2018	27/08/2018	02 MESES	R$ 361,309.24	21/02/2019	02 (DOIS) MESES	R$ 42,500.34		44.90.51.00.13				R$ 403,809.58	CONCLUIDO
CONTRATO DISPENSA Nº 036/2018 PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENAHRIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA TRAVESSA DA RUA MANOEL NUNES VIANA					07.863.339/0001-50	GM INCORPORADORA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	2018	11/30/2018	30 DIAS	R$ 30,905.63					44.90.51.00				R$ 30,905.63	CONCLUIDO
CONTRATONº PROCESSO LICITATORIO Nº CONVITE Nº	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FABIO CORRÊA E CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO					18.776.745/0001-02	RASM ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	2019	3/18/2019	60 DIAS	R$ 207,992.94	5/18/2019	180 (DIAS)	R$ 47,838.39		44.90.51.00			R$ 84,313.72	R$ 84,313.72	EM ANDAMENTO

## 1º_TRIMESTRE 2019
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA		_____________________________________				___________________________________________________	___________________________________________
EXERCÍCIO:	2019		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA				LUIZ ANTONIO G F MENEZES	MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A MARÇO		RESPONSAVEL PELA UNIDADE				REPONSAVEL PELO PREENCHIMENTO	ORDENADOR DE DESPESA

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
PREGÃO PRESENCIAL, Nº 004/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 037/2014	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE SERTÃOZINHO					15.088.207/0001-37	S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - EPP	2014	26/12/2014	270 DIAS	R$ 508,404.32					4.4.90.51.00				R$ 101,783.27	PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS Nº01/2015, PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2015	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO NOS BAIRROS NOVA MARAIAL, 1 E 2 TRAVESSA DA RUA MANOEL NUNES VIANA, BAIRRO BOM JESUS RUA PROJETADA 15, BAIRRO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO CLEMILDA LEÃO WANDERLEY, DISTRITO DE SERTÃOZINHO DE CIMA E DISTRITO DE SERTÃOZINHO DE BAIXO					15.088.207/0001-38	S. A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - EPP	2015	15/06/2018	06 MESES	R$ 603,166.87					4.4.90.51.00				R$ 361,614.70	PARALIZADA
TOMADA DE PREÇOS Nº02/2018, PROCESSO LICITATORIO Nº 026/2018 CONTRATO N: 095/2018	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO ESPORTIVO EDUCACIONAL DAS ESCOLAS: FABIO CORREA NA ZONA URBANA E ESCOLA CARLOS REGIS NA ZONA RURAL (DISTRITO DE SERTÃOZINHO)					21.127.171/0001-56	ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	2018	27/08/2018	02 MESES	R$ 361,309.24	21/02/2019	02 (DOIS) MESES	R$ 42,500.34		44.90.51.00.13			R$ 172,456.30	R$ 403,809.58	CONCLUIDO
CONTRATO DISPENSA Nº 036/2018 PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENAHRIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA TRAVESSA DA RUA MANOEL NUNES VIANA					07.863.339/0001-50	GM INCORPORADORA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	2018	11/30/2018	30 DIAS	R$ 30,905.63					44.90.51.00			R$ 7,360.35	R$ 30,905.63	CONCLUIDO