## Planilha1
4° TRIMESTRE 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | [5 empty] | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2021 | [5 empty] | JOÃO BATISTA DE SOUZA NETO
PERÍODO REFERENCIAL: | OUTUBRO A DEZEMBRO | [5 empty] | REPONSAVEL PELO PREENCHIMENTO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
CARTA CONVITE nº 01/2021 | EXECUCAO DE REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLALAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA URBANA E RURAL |  |  |  |  | 19.020.017/0001-39 | SEPLAGO - SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E OBRAS DE ALVENARIA EIRELI EPP | 2021 | 22/03/2021 | 9 MESES | 274165.91 | [6 empty] | R$ 86.253,05 | 274165.91 | FINALIZADA
DISPENSA n°066/2021 | REFORMA PRAÇA DA BÍBLIA |  |  |  |  | 19.020.017/0001-39 | SEPLAGO - SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E OBRAS DE ALVENARIA EIRELI EPP | 2021 | 2021-10-11 | 2 MESES | 71949.3 |  | 4 MESES |  | NÃO HOUVE |  |  | 39664.89 | 39664.89 | EM ANDAMENTO