## 1º TRIMESTRE 2021
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | [5 empty] | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2021 | [5 empty] | ROGER ÍTALO CAVALCANTI SILVA CELESTINO
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO A MARÇO | [5 empty] | REPONSAVEL PELO PREENCHIMENTO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 24/2021 | REFORMA DA ESCOLA DO ENGENHO FLOR DE MAIO |  |  |  |  | 15.088.207/0001-37 | MARIO ANTONIO FRANCE MARTINS DA SILVA | 2021 | 24/02/2021 | 180 DIAS | 20568.1 | [6 empty] | 20568.1 | 20568.1 | CONCLUIDO

## 2º TRIMESTRE 2021
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | [5 empty] | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2021 | [5 empty] | ROGER ÍTALO CAVALCANTI SILVA CELESTINO
PERÍODO REFERENCIAL: | ABRIL A JUNHO | [5 empty] | REPONSAVEL PELO PREENCHIMENTO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
CARTA CONVITE nº 01/2021 | EXECUCAO DE REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLALAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA URBANA E RURAL |  |  |  |  | 19.020.017/0001-39 | SEPLAGO - SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E OBRAS DE ALVENARIA EIRELI EPP | 2021 | 22/03/2021 | 9 MESES | 274165.91 | [6 empty] | 120.089,43 | 120.089,43 | EM ANDAMENTO

## 3º TRIMESTRE 2021
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | [5 empty] | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2021 | [5 empty] | ROGER ÍTALO CAVALCANTI SILVA CELESTINO
PERÍODO REFERENCIAL: | JULHO A SETEMBRO | [5 empty] | REPONSAVEL PELO PREENCHIMENTO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
CARTA CONVITE nº 01/2021 | EXECUCAO DE REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLALAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA URBANA E RURAL |  |  |  |  | 19.020.017/0001-39 | SEPLAGO - SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E OBRAS DE ALVENARIA EIRELI EPP | 2021 | 22/03/2021 | 9 MESES | 274165.91 | [6 empty] | 67823.43 | 153774.73 | EM ANDAMENTO

## 4° TRIMESTRE
4° TRIMESTRE 2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | [5 empty] | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2021 | [5 empty] | JOÃO BATISTA DE SOUZA NETO
PERÍODO REFERENCIAL: | OUTUBRO A DEZEMBRO | [5 empty] | REPONSAVEL PELO PREENCHIMENTO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
CARTA CONVITE nº 01/2021 | EXECUCAO DE REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLALAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA URBANA E RURAL |  |  |  |  | 19.020.017/0001-39 | SEPLAGO - SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E OBRAS DE ALVENARIA EIRELI EPP | 2021 | 22/03/2021 | 9 MESES | 274165.91 | [6 empty] | R$ 86.253,05 | 274165.91 | FINALIZADA
DISPENSA n°066 | REFORMA PRAÇA DA BÍBLIA |  |  |  |  | 19.020.017/0001-39 | SEPLAGO - SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E OBRAS DE ALVENARIA EIRELI EPP | 2021 | 2021-10-11 | 2 MESES | 71949.3 |  | 4 MESES |  | NÃO HOUVE |  |  | 39664.89 | 39664.89 | EM ANDAMENTO

## 1° TRIMESTRE 22 (2)
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | [5 empty] | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2022 | [5 empty] | JOÃO BATISTA DE SOUZA NETO
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO A MARÇO | [5 empty] | REPONSAVEL PELO PREENCHIMENTO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
DISPENSA n°066 | REFORMA PRAÇA DA BÍBLIA |  |  |  |  | 19.020.017/0001-39 | SEPLAGO - SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E OBRAS DE ALVENARIA EIRELI EPP | 2021 | 2021-10-11 | 2 MESES | 71949.3 | 2022-03-30 | 4 MESES |  | NÃO HOUVE |  | 21981.74 | 71949.3 | 71949.3 | FINALIZADO
DISPENSA n°007 | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FÁBIO CORRÊA |  |  |  |  | 40.391.402/0001-89 | LG CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA LTDA | 2022 | 2022-02-23 | 1 MÊS | 38897.5 | [5 empty] | 38897.5 | 38897.5 | 38897.5 | FINALIZADO
DISPENSA n°009 | REFORMA DO PSF - CESPE |  |  |  |  | 40.391.402/0001-89 | LG CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA LTDA | 2022 | 2022-02-23 | 1 MÊS | 19055.68 | [5 empty] | 19055.68 | 19055.68 | 19055.68 | FINALIZADO

## 2° TRIMESTRE 22
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | [5 empty] | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2022 | [5 empty] | JOÃO BATISTA DE SOUZA NETO
PERÍODO REFERENCIAL: | ABRIL A JUNHO | [5 empty] | REPONSAVEL PELO PREENCHIMENTO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MARAIAL-PE | 2020 | MDR | 481104 | 56692.46 | 32.507.681/0001-75 | JM EMPREENDIMENTOS EIRELI | 2022 | 2022-06-27 | 4 MESES | 537796.46 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | INÍCIO

## 3º TRIMESTRE 2022
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | [5 empty] | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2022 | [5 empty] | JOÃO BATISTA DE SOUZA NETO
PERÍODO REFERENCIAL: | JULHO A SETEMBRO | [5 empty] | REPONSAVEL PELO PREENCHIMENTO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
CONVITE Nº 001/2022 | REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS MUNINICIPAIS |  |  |  |  | 44.700.107/0001-18 | J V TOLEDO VELOSO | 2022 | 2022-07-08 | 2 MESES | 176680.73 | 2022-08-18 | [5 empty] | 176680.73 | 176680.73 | FINALIZADA
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 | REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE PRAÇAS PÚBLICAS NA SEDE E NO DISTRITO DE SERTÃOZINHO NO MUNICÍPIO DE MARAIAL |  |  |  |  | 37.947.320/0001-63 | J BASE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 2022 | 2022-08-22 | 4 MESES | 1204500 | [6 empty] | 301628.81 | 301628.81 | ANDAMENTO
CONVITE Nº 003/2022 | CONSTRUÇÃO DE SALA DE RAIO-X NO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE MARAIAL |  |  |  |  | 37.947.320/0001-63 | J BASE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 2022 | 2022-09-08 | 4 MESES | 233129.75 | [6 empty] | 0 | 0 | INÍCIO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MARAIAL-PE | 2020 | MDR | 481104 | 56692.46 | 32.507.681/0001-75 | JM EMPREENDIMENTOS EIRELI | 2022 | 2022-06-27 | 4 MESES | 537796.46 | [6 empty] | 93954.76 | 93954.76 | ANDAMENTO

## 4º TRIMESTRE 2022
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA | [5 empty] | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2022 | [5 empty] | JOÃO BATISTA DE SOUZA NETO
PERÍODO REFERENCIAL: | OUTUBRO A DEZEMBRO | [5 empty] | REPONSAVEL PELO PREENCHIMENTO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TOMADA DE PREÇOS Nº003/2022 | REFORMA DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARAIAL-PE |  |  |  |  | 44.700.107/0001-18 | JV TOLEDO | 2022 | 2022-10-27 | 2 MESES | 84022.98 | 2022-12-20 | [5 empty] | 84022.98 | 84022.98 | FINALIZADO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 | REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE PRAÇAS PÚBLICAS NA SEDE E NO DISTRITO DE SERTÃOZINHO NO MUNICÍPIO DE MARAIAL |  |  |  |  | 37.947.320/0001-63 | J BASE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 2022 | 2022-08-22 | 4 MESES | 1204500 | [5 empty] | 301628.81 | 686421.29 | 988050.1 | ANDAMENTO
CONVITE Nº 003/2022 | CONSTRUÇÃO DE SALA DE RAIO-X NO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE MARAIAL |  |  |  |  | 37.947.320/0001-63 | J BASE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 2022 | 2022-09-08 | 4 MESES | 233129.75 | 2022-12-12 | [5 empty] | 233129.75 | 233129.75 | FINALIZADO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MARAIAL-PE | 2020 | MDR | 481104 | 56692.46 | 32.507.681/0001-75 | JM EMPREENDIMENTOS EIRELI | 2022 | 2022-06-27 | 4 MESES | 537796.46 | [6 empty] | 93954.76 | 93954.76 | ANDAMENTO